## 20190620高层软件计划
高层软件开发工作
修订记录 | 20190620初稿
序号 | 类型 |  | 功能类型 | 功能需求 | 开始时间 | 预计完成时间 | 责任人 | 状态 | 优先级 | 完成度 | 详细进展描述 | 备注
1 | 通信软件子系统 | 迭代1 | 胸卡基础板 | LoRa架构MQTT数据接收-基础数据 |  | 0623 | 谢国豪 | 已启动 | H | 80% | 0619，已完成client设计，可正确接收数据 | 基础数据含扫描数据、SOS、低电量、GPS；其中GPS根据迭代进度，可移到增强数据中。迭代开发测试完成后代码上库
2 |  |  |  | MQTT数据解析 |  | 0623 | 谢国豪 | 已启动 | H | 80% | 0620，已完成基本数据解析，基于硬件设备上传格式文档
3 |  |  |  | 数据分类存储 |  | 0623 | 谢国豪 | 已启动 | H | 80% | 0620，已完成基本数据分类存储，基于硬件设备上传格式文档
4 |  | 迭代2 |  | NB架构CoAP数据接收-基础数据 | 0621 | 0627 | 谢国豪 | 已启动 | H | 0% | 0620,待确定电信通信协议 | 确认目前电信是CoAP协议为主？迭代开发测试完成后代码上库
5 |  |  |  | NB架构接收数据解析 | 0621 | 0627 | 谢国豪 | 已启动 | H | 0% | 0620,待确定电信通信协议
6 |  |  |  | 数据分类存储 | 0621 | 0627 | 谢国豪 | 已启动 | H | 0% | 0620,待确定电信通信协议
7 |  | 迭代3 | 胸卡增强版 | LoRa架构MQTT数据接收解析及存储-增强数据 | 0628 | 0703 | 谢国豪 | 计划中 | M | 0% |  | 含血氧/心率；迭代1进行过程中细化；迭代开发测试完成后代码上库
8 |  | 迭代4 |  | NB架构上报数据接收解析及存储-增强数据 | 0704 | 0706 | 谢国豪 | 计划中 | M | 0% |  | 含血氧/心率；迭代2进行过程中细化；迭代开发测试完成后代码上库
9 |  | 迭代5 | 两类板卡 | 下行数据接收及传输 | TBD |  |  | 计划中 | L | 0%
序号 | 类型 |  | 功能类型 | 功能需求 | 开始时间 | 预计完成时间 | 责任人 | 状态 | 优先级 | 完成度 | 详细进展描述 | 备注
10 | 底层软件系统 | 迭代6 | 胸卡基础板 | GPS模块 | 0619 |  | 周思、唐相志 | 未开启 | H | 0% | 2019/06/19：未开始；需求能够正确的读出GPS数据，至少满足计算位置的需求
11 |  | 迭代7 |  | 心率模块 | 0619 |  | 周思、唐相志 | 未开启 | H | 0% | 2019/06/19：未开始；能够正常读取传感器内容
12 |  | 迭代8 |  | 串口功能 | 0619 | 0623 | 周思、唐相志 | 未开启 | H | 0% | 2019/06/19：复用原有代码，需要看是否还需要适配端口
13 |  | 迭代9 |  | 使用STM8连接LORA通信 | 0619 |  | 周思、唐相志 | 已启动 | M | 80% | 2019/06/19：已经完成基础功能测试；需要使用2640控制STM8来完成lora的初始化，以及发送来自串口的数据透传到服务器
14 |  | 迭代10 |  | NB模块 | 0619 |  | 任远、唐相志 | 已启动 | H | 80% | 2019/06/19：已经完成基础功能测试；需要使用2640来完成NB模块的初始化，以及发送来自串口的数据透传到服务器
15 |  | 迭代11 |  | RTC睡眠唤醒 | 0619 | 0623 | 周思、唐相志 | 未开启 | M | 50% | 2019/06/19：未开始；需求能够通过代码完成RTC时钟的自动唤醒功能。
16 |  | 迭代12 |  | 电池电压监测 | 0619 |  | 周思、唐相志 | 未开启 | M | 0% | 2019/06/19：未开始；需要能够使用ADC，计算出电池的电量，同时如果出现电量低于阈值，进行发送告警信息
17 |  | 迭代13 |  | LORA代码移植到2640 | 0619 |  | 唐相志 | 挂起 | L | 10% | 2019/06/19：未开始；将STM8的lora相关代码移植到2640,目前并非紧急必须任务，暂时将优先级降低，随后更新
18 |  | 迭代14 | 胸卡增强版新增部分 | LED显示屏 | 0619 | 0623 | 唐相志 | 已启动 | H | 0% | 2019/06/20：新购买两款显示屏；分别为0.96寸OLED和0.96寸TFTLCD，店家给的资料都是8引脚控制，胸卡板子是6引脚控制，暂时先通过谷雨开发板调试
序号 | 类型 |  | 功能类型 | 功能需求 | 开始时间 | 预计完成时间 | 责任人 | 状态 | 优先级 | 完成度 | 详细进展描述 | 备注
20 | 业务软件子系统 | 迭代15 |  | 设备管理UI及数据存储 |  | 0623 | 立鑫 | 已启动 | H | 50% | 0620，已开发UI | 已有UI，待存储；迭代开发测试完成后代码上库
21 |  |  |  | 用户管理UI及数据存储 |  | 0623 | 立鑫 | 已启动 | H | 50% | 0620，已开发UI | 已有UI，待存储
22 |  | 迭代16 |  | 系统参数配置UI及数据存储 |  | 0623 | 王艺玲 | 已启动 | H | 0% |  | 在地图管理中设置连接并集成；迭代开发测试完成后代码上库
23 |  |  |  | 基础存储数据读取 |  | 0625 | 立鑫 | 计划中 | H | 0% |  | 读取通信软件子系统存入数据库的基础数据；迭代开发测试完成后代码上库
24 |  | 迭代17 |  | 用户位置估算 |  | 0627 | 立鑫 | 计划中 | M | 0%
25 |  |  |  | 3D地图导入及位置展示和刷新 |  | 0629 | 立鑫 | 计划中 | H | 50% | 0620，已支持3D地图导入和随机位置显示
26 |  | 迭代18 |  | 告警信息展示及刷新 |  | 0702 | 立鑫 | 计划中 | M | 50% | ,0620，已支持告警信息显示
27 |  |  |  | 历史轨迹UI及展示 |  | 0706 | 立鑫 | 计划中 | M | 0%
28 |  | 迭代19 |  | 用户跟踪UI及展示 | 0624 | 0708 | 王艺玲 | 计划中 | M | 0%
29 |  |  |  | lora设备批量导入UI及存储 | 0709 | 0715 | 王艺玲 | 计划中 | M | 0%
30 |  | 迭代20 |  | 江西3D地图绘制 | TBD |  |  | 计划中 | L | 0%
31 |  |  |  | 下行数据传输 | TBD |  |  | 计划中 | L | 0%
序号 | 类型 |  | 功能类型 | 功能需求 | 开始时间 | 预计完成时间 | 责任人 | 状态 | 优先级 | 完成度 | 详细进展描述 | 备注
32 | 基础功能测试 | 迭代21 |  | 蓝牙距离测试 | 0619 |  | 唐相志 | 未启动 | M | 0% | 2019/06/19：未开始；需要使用塑料壳罩住蓝牙模块，然后分别在空旷的环境、有遮挡物、室内场景下的蓝牙发现beacon距离
33 |  | 迭代22 |  | LoRa通信距离测试 | 0619 |  | 唐相志 | 已启动 | M | 50% | 2019/06/19：未开始；已经进行一轮摸底测试，还需要测试多组LORA网关周围净空的场景下（类似于蓝牙的场景），LORA能够正常通信的距离
34 |  | 迭代23 |  | 所有模块集成测试 | TBD |  | 唐相志 | 未启动 | L | 0% | 2019/06/19：未开始；根据需求文档，能够实现整个系统功能，并完成可靠性测试