## 20190620高层软件计划
高层软件开发工作
修订记录 | 20190620初稿
序号 | 类型 |  | 功能需求 | 开始时间 | 预计完成时间 | 责任人 | 状态 | 优先级 | 完成度 | 详细进展描述 | 备注
1 | 通信软件子系统 | 迭代1 | LoRa架构MQTT数据接收-基础数据 |  | 0623 | 谢国豪 | 已启动 | H | 80% | 0619，已完成client设计，可正确接收数据 | 基础数据含扫描数据、SOS、低电量、GPS；其中GPS根据迭代进度，可移到增强数据中。迭代开发测试完成后代码上库
2 |  |  | MQTT数据解析 |  | 0623 | 谢国豪 | 已启动 | H | 80% | 0620，已完成基本数据解析，基于硬件设备上传格式文档
3 |  |  | 数据分类存储 |  | 0623 | 谢国豪 | 已启动 | H | 80% | 0620，已完成基本数据分类存储，基于硬件设备上传格式文档
4 |  | 迭代2 | NB架构CoAP数据接收-基础数据 | 0621 | 0627 | 谢国豪 | 已启动 | H | 0% | 需补充 | 确认目前电信是CoAP协议为主？迭代开发测试完成后代码上库
5 |  |  | NB架构接收数据解析 | 0621 | 0627 | 谢国豪 | 已启动 | H | 0% | 需补充
6 |  |  | 数据分类存储 | 0621 | 0627 | 谢国豪 | 已启动 | H | 0% | 需补充
7 |  | 迭代3 | LoRa架构MQTT数据接收解析及存储-增强数据 | 0628 | 0703 | 谢国豪 | 计划中 | M | 0% |  | 含血氧/心率；迭代1进行过程中细化；迭代开发测试完成后代码上库
8 |  | 迭代4 | NB架构上报数据接收解析及存储-增强数据 | 0704 | 0706 | 谢国豪 | 计划中 | M | 0% |  | 含血氧/心率；迭代2进行过程中细化；迭代开发测试完成后代码上库
9 |  | 迭代5 | 下行数据接收及传输 | TBD |  |  | 计划中 | L | 0%
21 | 业务软件子系统 | 迭代11 | 设备管理UI及数据存储 |  | 0623 | 立鑫 | 已启动 | H | 50% | 0620，已开发UI | 已有UI，待存储；迭代开发测试完成后代码上库
22 |  |  | 用户管理UI及数据存储 |  | 0623 | 立鑫 | 已启动 | H | 50% | 0620，已开发UI | 已有UI，待存储
23 |  | 迭代12 | 系统参数配置UI及数据存储 |  | 0623 | 王艺玲 | 已启动 | H | 0% |  | 在地图管理中设置连接并集成；迭代开发测试完成后代码上库
24 |  | 迭代13 | 基础存储数据读取 |  | 0625 | 立鑫 | 计划中 | H | 0% |  | 读取通信软件子系统存入数据库的基础数据；迭代开发测试完成后代码上库
25 |  |  | 用户位置估算 |  | 0627 | 立鑫 | 计划中 | M | 0%
26 |  |  | 3D地图导入及位置展示和刷新 |  | 0629 | 立鑫 | 计划中 | H | 50% | 0620，已支持3D地图导入和随机位置显示
27 |  | 迭代14 | 告警信息展示及刷新 |  | 0702 | 立鑫 | 计划中 | M | 50% | ,0620，已支持告警信息显示
28 |  | 迭代15 | 历史轨迹UI及展示 |  | 0706 | 立鑫 | 计划中 | M | 0%
29 |  | 迭代16 | 用户跟踪UI及展示 | 0624 | 0708 | 王艺玲 | 计划中 | M | 0%
30 |  | 迭代17 | lora设备批量导入UI及存储 | 0709 | 0715 | 王艺玲 | 计划中 | M | 0%
31 |  | 迭代18 | 江西3D地图绘制 | TBD |  |  | 计划中 | L | 0%
32 |  | 迭代19 | 下行数据传输 | TBD |  |  | 计划中 | L | 0%