## Sheet1
胸卡软件进度规划
序号 | 类型 | 需求 | 开始时间 | 预计完成时间 | 状态 | 优先级 | 完成度 | 详细进展跟踪 | 备注
1 | 胸卡基础版 | GPS模块 | 2019-06-19 |  | 未开启 | 1 | 0% | 2019/06/19：未开始；需求能够正确的读出GPS数据，至少满足计算位置的需求
2 |  | 心率模块 | 2019-06-19 |  | 未开启 | 1 | 0% | 2019/06/19：未开始；能够正常读取传感器内容
3 |  | 串口功能 | 2019-06-19 |  | 未开启 | 1 | 50% | 2019/06/19：复用原有代码，需要看是否还需要适配端口
4 |  | 使用STM8连接LORA通信 | 2019-06-19 |  | 正常 | 0 | 80% | 2019/06/19：已经完成基础功能测试；需要使用2640控制STM8来完成lora的初始化，以及发送来自串口的数据透传到服务器
5 |  | NB模块 | 2019-06-19 |  | 正常 | 0 | 80% | 2019/06/19：已经完成基础功能测试；需要使用2640来完成NB模块的初始化，以及发送来自串口的数据透传到服务器
6 |  | RTC睡眠唤醒 | 2019-06-19 |  | 未开启 | 0 | 50% | 2019/06/19：未开始；需求能够通过代码完成RTC时钟的自动唤醒功能。
7 |  | 电池电压监测 | 2019-06-19 |  | 未开启 | 0 | 0% | 2019/06/19：未开始；需要能够使用ADC，计算出电池的电量，同时如果出现电量低于阈值，进行发送告警信息
8 |  | LORA代码移植到2640 | 2019-06-19 |  | 挂起 | -1 | 10% | 2019/06/19：未开始；将STM8的lora相关代码移植到2640,目前并非紧急必须任务，暂时将优先级降低，随后更新
9 | 胸卡增强版新增部分 | LED显示屏 | 2019-06-19 |  | 未开启 | 1 | 0% | 2019/06/19：未开始；需要能够提供正常控制LED显示屏的基础函数，类似目前2640对显示屏的接口部分。
10 | 基础功能测试 | 蓝牙距离测试 | 2019-06-19 |  | 未开启 | 0 | 0% | 2019/06/19：未开始；需要使用塑料壳罩住蓝牙模块，然后分别在空旷的环境、有遮挡物、室内场景下的蓝牙发现beacon距离
11 |  | LORA距离测试 | 2019-06-19 |  | 正常 | 0 | 50% | 2019/06/19：未开始；已经进行一轮摸底测试，还需要测试多组LORA网关周围净空的场景下（类似于蓝牙的场景），LORA能够正常通信的距离
12 |  | 所有模块集成测试 | 2019-06-19 |  | 未开启 | -1 | 0% | 2019/06/19：未开始；根据需求文档，能够实现整个系统功能，并完成可靠性测试